## Kế Hoạch 10 Ngày (Thứ 4 đến T7)
BẢNG BIỂU KẾ HOẠCH DỰ ÁN HRMS (10 NGÀY - BẮT ĐẦU TỪ THỨ 4)
Tuần 1 - Thứ 2 | Tuần 1 - Thứ 3 | Tuần 1 - Thứ 4 | Tuần 1 - Thứ 5 | Tuần 1 - Thứ 6 | Tuần 1 - Thứ 7
|  | Ngày 1 (Thứ 4) PM: Phạm Tiến Hưng - Khởi động dự án HRMS, khảo sát yêu cầu nghiệp vụ. | Ngày 2 (Thứ 5) BA: Nguyễn Ngọc Huyền - Phân tích yêu cầu nghiệp vụ chi tiết 11 module. | Ngày 3 (Thứ 6) Developer: Hoàng Minh Quang - Thiết kế Đăng kí đăng nhập và Quản lý nhân viên , Kiểm thử modul ( Đặng Thị Hồng Huệ) | Ngày 3 (Thứ 6) Developer: Hoàng Minh Quang - Thiết kế Quản ly phòng ban, Đơn nghỉ phép , Kiểm thử modul ( Đặng Thị Hồng Huệ)
Tuần 2 - Thứ 2 | Tuần 2 - Thứ 3 | Tuần 2 - Thứ 4 | Tuần 2 - Thứ 5 | Tuần 2 - Thứ 6 | Tuần 2 - Thứ 7
Ngày 5 (Thứ 2) Developer: Hoàng Minh Quang - Thiết kế Quản lý ca làm việc và OT, Kiểm thử modul ( Đặng Thị Hồng Huệ) | Ngày 6 (Thứ 3) Developer: Hoàng Minh Quang - Thiết kế Quản lý Tuyển dụng và tài sản , Kiểm thử modul ( Đặng Thị Hồng Huệ) | Ngày 7 (Thứ 4) Developer: Hoàng Minh Quang - Thiết kế Quản lý Báo cáo và tính lương , Kiểm thử modul ( Đặng Thị Hồng Huệ) | Ngày 8 (Thứ 5) Developer: Hoàng Minh Quang - Thiết kế Quản lý chấm công và đơn nghỉ phép, dashboard , Kiểm thử modul ( Đặng Thị Hồng Huệ) | Ngày 9 (Thứ 6) Tester & Team (Đặng Thị Hồng Huệ & Hưng, Huyền, Quang) - Kiểm thử tích hợp API qua Postman, nghiệm thu & kết thúc dự án. | Ngày 10 (Thứ 7) Tester & Team (Đặng Thị Hồng Huệ & Hưng, Huyền, Quang) - Kiểm thử tích hợp API qua Postman, nghiệm thu & kết thúc dự án.