## 1. Project Charter
PROJECT CHARTER
Tên dự án: | DỰ ÁN XXX
Đơn vị yêu cầu: | CÔNG TY YYY
Ban chỉ đạo dự án:
Giám đốc dự án: | Phạm Tiến Hưng
Quản trị dự án: | Phạm Tiến Hưng
Đơn vị triển khai: | Project Weaken Holiday
Ngày bắt đầu: | 2026-08-07 | Ngày kết thúc: | (22/07/2026 )
Mục tiêu dự án cần đạt được: | Triển khai thành công hệ thống Quản lý nhân sự : - Quản trị nhân sự - Quản lý hệ thống
Phạm vi dự án: | Triển khai tại: Dự án Project Weaken Holiday | Phạm vi ngoài dự án: | - Không tích hợp với các hệ thống khác
Kinh phí triển khai: |  | Đơn vị triển khai: | Project Weaken Holiday
Kết quả/sản phẩm cần có: | Hệ thống được bàn giao cho người dùng sử dụng, vận hành đúng tiến độ Sản phẩm/ hệ thống bàn giao hoạt động ổn định đúng chức năng và trong phạm vi ngân sách đề ra Dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra

## 2. Master Planxxx (hidden)
In progress
KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN | [38 empty] | Not start
Done
TRIỂN KHAI DỰ ÁN SUNWORLD TÂY NINH | [6 empty] | 2018 | [23 empty] | 2019
Giai Đoạn | Các hoạt động chính | 0 | Trạng thái | PIC |  | Deadline | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb
|  | Estimate (day) |  | CNTT | HCNS |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
KHỞI TẠO DỰ ÁN
KT01 | Khởi động dự án |  | Done | AnhTT | bar: Jul W1
KT02 | Khảo sát, tổng hợp thông tin yêu cầu |  | Done | bar: Jul W1 to Jul W2
KT03 | Kich-off dự án |  | Done | bar: Jul W2
KT04 | Xây dựng bộ checklist triển khai |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT05 | Xây dựng bộ danh mục chi phí |  | Done | bar: Jul W2 to Jul W4
KT06 | Hoàn thành khái toán dự án |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT07 | Trình hồ sơ và xin phê duyệt |  | Not start | bar: Jul W3 to Jul W4
WORKSTREAM 1:
WS01.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các hệ thống máy chủ, mạng lõi, internet… |  | In progress | AnhTT
WS01.2 | Khảo sát, Xây dựng BOM khái toán thiết bị hạ tầng các phân hệ: 1. Phân hệ Mạng cáp quang nối giữa các nhà khu vực hiện tại và nối với Ga mới. 2. Phân hệ Hạ tầng phòng máy chủ (cáp, chống sét, chữa cháy, UPS..) 3. Phân hệ Thiết bị mạng (lõi và access) & Firewall. 4. Phân hệ Server-SAN 5. Phân hệ Backup 6. Phân hệ Camera. 7. Phân hệ Wifi. 8. Phân hệ Thoại. 9. Phân hệ Quản trị. 10. Phân hệ mạng nội bộ (theo thực tế) 11. Phân hệ Internet & WAN |  | In progress | AnhTT | bar: Jul W1 to Dec W4
WS01.3 | Chốt BOM và Mời thầu/Báo giá |  | In progress | AnhTT
WS01.4 | Triển khai |  | Not start
WS01.5 | Nghiệm thu |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 2
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các server ứng dụng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Khảo sát, xây dựng BOM khái toán thiết bị phần cứng và phần mềm cho hệ thống VGS: 1. Lên danh sách thiết bị phần cứng cho hệ thống bán vé VGS. 2. Trao đổi quy trình vận hành và lên danh sách thông tin master data để cấu hình trên hệ thống. 3. Cập nhập danh sách sản phẩm, chiết khấu, ..... 4. Cập nhập thiết kế và lên danh sách thiết bị hệ thống bãi xe |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | Chốt BOM và gửi danh sách cho nhà thầu báo giá |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Triển khai và đào tạo |  | Not start | AnhTT
WS02.5 | Nghiệm thu và bàn giao hệ thống |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 3
WS02.1 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.2 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.3 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.4 |  |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 4
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic vị trí các node mạng tại khu văn phòng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Lên danh sách trang thiết bị văn phòng (PC, mạng, thoại, máy in, scanner, CCDC cho IT và khách) - Phân biệt phục vụ nội bộ và cho khách |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | 1. Triển khai mạng, thoại cho văn phòng làm việc của các bộ phận 2. Setup trang thiết bị máy móc cho văn phòng bao gồm: PC, máy in, scanner, … |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Đào tạo và bàn giao cho đơn vị |  | Not start | AnhTT
Note on C6: ====== ID#AAAB9OWCrbg theanh (2026-06-29 02:38:24) Lưu ý tính thêm các ngày nghỉ, CN Số ngày thêm là 14 CN

## 2. Price
DỰ ÁN XXX
Công ty: Bộ môn CNPM
| Dự án: DỰ ÁN QUẢN LÝ NHÂN SỰ |  |  | Từ ngày : 08/7/2026
| Khách hàng: CÔNG TY TNHH Rikkei |  |  | Đến ngày:( Chưa biết )
STT | Nội dung công việc | Ghi chú | Thời gian (ngày) | Effort (manday) | Comment
I | PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
1 | Lập kế hoạch dự án | Lập kế hoạch dự án | 2026-08-07 | PM
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ | Khảo sát và lấy yêu cầu bài toán, đặc tả bài toán theo chuyên môn nghiệp vụ chuẩn | 2026-08-07 | PM
3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Thiết kế kiến trúc tổng thể giữa server, DB và các framework | 2026-09-07 | PM
4 | Thiết kế các module chức năng | Phân tích các yêu cầu và thiết kế các chức năng. Thiết kế CSDL master | 2026-09-07 | PM
5 | Thiết kế giao diện (Web, App) | Thiết kế giao diện website, App. Chi phí dựa trên số lượng màn hình cần thiết kế, dự kiến 20 màn hình. | 2026-10-07 | PM
II | PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG
1 | Quản trị hệ thống
Đăng nhập hệ thống
| Đăng nhập/đăng xuất | 5000000
| Quản lý tài khoản | 5000000
| Xem thông tin tài khoản | 5000000
| Đổi mật khẩu | 5000000
| Kiểm thử modul | 5000000
| Chức năng 1.3 Quản lý nhân viên | 2000000
| Xem danh sách nhân viên | 2000000
| Thêm mới nhân viên | 2000000
| Xóa nhân viên | 2000000
| Sửa thông tin nhân viên | 2000000
| Tìm kiếm & lọc nhân viên | 2000000
| Kiểm thử modul | 2000000
| Chức năng 1.4 Quản lý phòng ban | 2000000
| Xem danh sách phòng ban | 2000000
| Thêm mới phòng ban | 2000000
| Sửa thông tin phòng ban | 2000000
| Xóa phòng ban | 2000000
| Gán trưởng / phó phòng | 2000000
| Kiểm thử modul | 2000000
| Chức năng 1.5 Quản lý nghỉ phép | 2000000
| Xem danh sách đơn xin nghỉ | 2000000
| Cập nhật trạng thái dơn | 2000000
| Kiểm thử modul | 2000000
| Chức năng 1.6 Quản lý ca làm việc | 2000000
| Xem danh sách ca làm việc | 2000000
| Thêm mới ca làm việc | 2000000
| Sửa thông tin ca làm việc | 2000000
| Xóa ca làm việc | 2000000
| Chức năng 1.7 Quản lý OT ( làm thêm ) | 2000000
| Xem danh sách đơn xin OT | 2000000
| Cập nhật trạng thái dơn | 2000000
| Xóa đơn xin OT | 2000000
| Cập nhật trạng thái dơn | 2000000
| Kiểm thử modul | 2000000
| Chức năng 1.8 Quản lý tuyển dụng | 2000000
| Xem danh sách bài tuyển dụng | 2000000
| Thêm mới bài tuyển dụng | 2000000
| Sửa thông tin bài tuyển dụng | 2000000
| Xóa bài tuyển dụng | 2000000
| Kiểm thử modul | 2000000
| Chức năng 1.9 Quản lý tài sản | 2000000
| Xem danh sách thiết bị | 2000000
| Thêm mới bài thiết bị | 2000000
| Sửa thông tin thiết bị | 2000000
| Xóa thiết bị | 2000000
| Kiểm thử modul | 2000000
| Chức năng 1.10 Thống kê và báo cáo | 2000000
| Xem dashboard chỉ số toàn công ty | 2000000
| Trích xuất báo cáo | 2000000
| Chức năng 1.11 Tính lương | 2000000
| Tính và phát lương tự động | 2000000
| Kiểm thử modul | 2000000
| Chức năng tiện tích | 2000000
| Chức năng 2.3 Chấm công | 2000000
| Đơn giải trình | 2000000
| Chức năng 2.4 Tạo đơn giải trình | 2000000
| Chức năng 2.4 Sửa đơn giải trình | 2000000
| Chức năng 2.4 Xóa đơn giải trình | 2000000
| Kiểm thử modul | 2000000
| Đơn nghỉ phép | 2000000
| Chức năng 2.5 Tạo đơn nghỉ phép | 2000000
| Chức năng 2.5 Sửa đơn nghỉ phép | 2000000
| Chức năng 2.5 Xóa đơn nghỉ phép | 2000000
| Chức năng 2.6 Xem Dashboard cá nhân | 7000000
| Đăng nhập/ Đăng kí | 5000000
| Quản lý tài khoản | 5000000
| Chức năng 1.3 Quản lý nhân viên | 5000000
| Chức năng 1.4 Quản lý phòng ban | 5000000
| Chức năng 1.5 Quản lý nghỉ phép | 5000000
| Chức năng 1.6 Quản lý OT ( làm thêm ) | 5000000
| Chức năng 1.7 Quản lý ca làm việc | 5000000
| Chức năng 1.8 Quản lý tuyển dụng | 5000000
| Chức năng 1.9 Quản lý tài sản | 5000000
| Chức năng 2 Thống kê và báo cáo | 5000000
| Chức năng 2.1 Tính lương | 5000000
| Chức năng 2.2 Chấm công | 5000000
| Chức năng 2.3 Đơn giải trình | 5000000
| Chức năng 2.4 Đơn nghỉ phép | 5000000
| Chức năng 2.5 Đơn nghỉ phép | 5000000
| Chức năng 2.6 Audit log | 5000000
| Chức năng 2.6 Kiểm thử | 10000000
| TỔNG | 238000000

## 3. Master Plan
Dự án Quản lý nhân sự | [59 empty] | [42]
Đơn vị: Project Weaken Holiday
Người lập: Phạm Tiến Hưng |  |  |  |  | Project Start: | 2026-08-07
[5 empty] | Display: | Weekly
[5 empty] | Display Period: | 21 | time axis 2026-12-25 to 2028-01-07
Stt | Công việc | Tóm tắt nội dung | Phụ trách | Phối hợp | Tiến độ | Kế hoạch Bắt đầu | Kế hoạch Kết thúc | Kế hoạch Số ngày | Thực tế Bắt đầu | Thực tế Kết thúc | Thực tế Số ngày | time axis 2026-12-25 to 2028-01-07
I | Khởi tạo dự án |  |  |  | 0% |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 93
1 | Khởi động dự án |  | PWH | Nguyễn Ngọc Huyền | 100% | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | 2018-07-01 | 2018-07-15 | 15 | bar: 2026-12-25
2 | Khảo sát, tổng hợp thông tin yêu cầu. |  | PWH | Nguyễn Ngọc Huyền | 100% | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 32
3 | Thống nhất đầu bài và phương án triển khai |  | PWH | Nguyễn Ngọc Huyền | 100% | 2026-08-07 | 2026-09-07 | 1 | 2018-08-25 | 2018-09-01 | bar: 2026-12-25 to 2027-01-01
4 | Ký kết hợp đồng |  | PWH | Phạm Tiến Hưng | 50% | 2026-08-07 |  | 1 | 2018-08-15 | 2018-10-01 | 48
5 | Kich-off dự án |  | PWH | Phạm Tiến Hưng | 50% | 2026-08-07 |  | 1
II | Phân tích thiết kế hệ thống | [7 empty] | 2018-07-05 | 2018-09-30
1 | Lập kế hoạch dự án |  | PWH | Nguyễn Ngọc Huyền | 100% | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | bar: 2026-12-25
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ |  | PWH | Nguyễn Ngọc Huyền | 100% | 2026-08-07 | 2026-09-07 | 2 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | bar: 2026-12-25 to 2027-01-01
3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống |  | PWH | Nguyễn Ngọc Huyền | 100% | 2026-08-07 | 2026-09-07 | 2 | bar: 2027-01-01
4 | Thiết kế các module chức năng |  | PWH | Nguyễn Ngọc Huyền | 100% | 2026-08-07 | 2026-09-07 | 2 | bar: 2027-01-01
5 | Thiết kế giao diện (Web, App) |  | PWH | Phạm Tiến Hưng | 0% | 13/7/2026 | 21/7/2026 | 10 | 2018-09-01
III | Triển khai và phát triển hệ thống
1 | Quản trị hệ thống |  | PWH | Phạm Tiến Hưng | 100% |  |  |  | 2018-07-05 | 2018-07-09
1.1 | Đăng nhập hệ thống |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% |  |  | 18
| Đăng nhập/đăng xuất |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 13/07/2026 | 13/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-05
1.2 | Quản lý tài khoản |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 13/07/2026 | 13/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-05
| Xem thông tin tài khoản |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 13/07/2026 | 13/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-05
| Đổi mật khẩu |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 13/07/2026 | 13/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-05
| Kiểm thử modul |  | PWH | Đặng Thị Hồng Huệ | 100% | 13/07/2026 | 13/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-05
1.3 | Chức năng 1.3 Quản lý nhân viên |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 13/07/2026 | 13/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-05
| Xem danh sách nhân viên |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 13/07/2026 | 13/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-05
| Thêm mới nhân viên |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 13/07/2026 | 13/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-05
| Xóa nhân viên |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 13/07/2026 | 13/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-05
| Sửa thông tin nhân viên |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 13/07/2026 | 13/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-05
| Tìm kiếm & lọc nhân viên |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 13/07/2026 | 13/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-05
| Kiểm thử modul |  | PWH | Đặng Thị Hồng Huệ | 100% | 13/07/2026 | 13/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-05
1.4 | Chức năng 1.4 Quản lý phòng ban |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 14/07/2026 | 14/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-12
| Xem danh sách phòng ban |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 14/07/2026 | 14/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-12
| Thêm mới phòng ban | Thêm mới phòng ban | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 14/07/2026 | 14/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-12
| Sửa thông tin phòng ban |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 14/07/2026 | 14/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-12
| Xóa phòng ban |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 14/07/2026 | 14/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-12
| Gán trưởng / phó phòng |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 14/07/2026 | 14/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-12
| Kiểm thử modul |  | PWH | Đặng Thị Hồng Huệ | 100% | 14/07/2026 | 14/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-12
1.5 | Chức năng 1.5 Quản lý nghỉ phép |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 14/07/2026 | 14/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-12
| Xem danh sách đơn xin nghỉ |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 14/07/2026 | 14/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-12
| Cập nhật trạng thái dơn |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 14/07/2026 | 14/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-12
| Kiểm thử modul |  | PWH | Đặng Thị Hồng Huệ | 100% | 14/07/2026 | 14/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-12
1.6 | Chức năng 1.6 Quản lý ca làm việc |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 15/07/2026 | 15/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-19
| Xem danh sách ca làm việc |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 15/07/2026 | 15/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-19
| Thêm mới ca làm việc |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 15/07/2026 | 15/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-19
| Sửa thông tin ca làm việc |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 15/07/2026 | 15/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-19
| Xóa ca làm việc |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 15/07/2026 | 15/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-19
1.7 | Chức năng 1.7 Quản lý OT ( làm thêm ) |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 15/07/2026 | 15/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-19
| Xem danh sách đơn xin OT |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 15/07/2026 | 15/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-19
| Cập nhật trạng thái dơn |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 15/07/2026 | 15/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-19
| Xóa đơn xin OT |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 15/07/2026 | 15/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-19
| Cập nhật trạng thái dơn |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 15/07/2026 | 15/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-19
| Kiểm thử modul |  | PWH | Đặng Thị Hồng Huệ | 100% | 15/07/2026 | 15/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-19
1.8 | Chức năng 1.8 Quản lý tuyển dụng |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 16/07/2026 | 16/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-26
| Xem danh sách bài tuyển dụng |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 16/07/2026 | 16/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-26
| Thêm mới bài tuyển dụng |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 16/07/2026 | 16/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-26
| Sửa thông tin bài tuyển dụng |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 16/07/2026 | 16/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-26
| Xóa bài tuyển dụng |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 16/07/2026 | 16/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-26
| Kiểm thử modul |  | PWH | Đặng Thị Hồng Huệ | 100% | 16/07/2026 | 16/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-26
1.9 | Chức năng 1.9 Quản lý tài sản |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 16/07/2026 | 16/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-26
| Xem danh sách thiết bị |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 16/07/2026 | 16/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-26
| Thêm mới bài thiết bị |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 16/07/2026 | 16/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-26
| Sửa thông tin thiết bị |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 16/07/2026 | 16/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-26
| Xóa thiết bị |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 16/07/2026 | 16/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-26
| Kiểm thử modul |  | PWH | Đặng Thị Hồng Huệ | 100% | 16/07/2026 | 16/07/2026 | 1 | bar: 2027-02-26
1.1 | Chức năng 1.10 Thống kê và báo cáo |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 17/07/2026 | 17/07/2027 | 1 | bar: 2027-03-05
| Xem dashboard chỉ số toàn công ty |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 17/07/2026 | 17/07/2027 | 1 | bar: 2027-03-05
| Trích xuất báo cáo |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 17/07/2026 | 17/07/2027 | 1 | bar: 2027-03-05
1.11 | Chức năng 1.11 Tính lương |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 17/07/2026 | 17/07/2027 | 1 | bar: 2027-03-05
| Tính và phát lương tự động |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 17/07/2026 | 17/07/2027 | 1 | bar: 2027-03-05
| Kiểm thử modul |  | PWH | Đặng Thị Hồng Huệ | 100% | 17/07/2026 | 17/07/2027 | 1 | bar: 2027-03-05
2 | Chức năng tiện tích |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% |  |  | 1
2.3 | Chức năng 2.3 Chấm công |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 20/07/2026 | 20/07/2026 | 4 | bar: 2027-03-26
2.4 | Đơn nghỉ phép |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 20/07/2026 | 20/07/2026 | 1 | bar: 2027-03-26
| Chức năng 2.5 Tạo đơn nghỉ phép |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 20/07/2026 | 20/07/2026 | 1 | bar: 2027-03-26
| Chức năng 2.5 Sửa đơn nghỉ phép |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 20/07/2026 | 20/07/2026 | 1 | bar: 2027-03-26
| Chức năng 2.5 Xóa đơn nghỉ phép |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 20/07/2026 | 20/07/2026 | 1 | bar: 2027-03-26
2.6 | Chức năng 2.6 Xem Dashboard cá nhân |  | PWH | Hoàng Minh Quang | 100% | 20/07/2026 | 20/07/2026 | 1 | bar: 2027-03-26
3 | Test kết nối, đồng bộ dữ liệu |  | PWH | Đặng Thị Hồng Huệ | 100% | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 4 | bar: 2027-03-26
3.1 | Test kết nối, đồng bộ dữ liệu |  | PWH | Đặng Thị Hồng Huệ | 100% | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 2 | bar: 2027-04-02 to 2027-04-09
3.2 | Test UAT hệ thống |  | PWH | Đặng Thị Hồng Huệ | 100% | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 2 | bar: 2027-04-02 to 2027-04-09
IV | Triển khai dự án | bar: 2027-04-02 to 2027-04-09
1 | Hoàn thành bộ dữ liệu master data cài đặt hệ thống |  | PWH | Phạm Tiến Hưng | 100% | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 2 | bar: 2027-04-02 to 2027-04-09
2 | Triển khai phân hệ quản trị, khách sạn |  | PWH | Phạm Tiến Hưng | 100% | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 8 | bar: 2027-04-02 to 2027-04-09
2.1 | Cài đặt hệ thống |  | PWH | Phạm Tiến Hưng | 100% | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 2 | bar: 2027-04-02 to 2027-04-09
2.2 | Khai báo dữ liệu |  | PWH | Phạm Tiến Hưng | 100% | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 2 | bar: 2027-04-02 to 2027-04-09
2.3 | Đào tạo và hướng dẫn |  | PWH | Phạm Tiến Hưng | 100% | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 2 | bar: 2027-04-02 to 2027-04-09
2.4 | Kiểm thử UAT |  | PWH | Đặng Thị Hồng Huệ | 100% | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 2 | bar: 2027-04-02 to 2027-04-09
3 | Triển khai phân hệ đồng bộ |  | PWH | Phạm Tiến Hưng | 100% | 21/07/2026 | 22/07/2026 | bar: 2027-04-02 to 2027-04-09
3.1 | Cài đặt hệ thống |  | PWH | Phạm Tiến Hưng | 100% | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 2 | bar: 2027-04-02 to 2027-04-09
3.2 | Đào tạo và hướng dẫn |  | PWH | Phạm Tiến Hưng | 100% | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 2 | bar: 2027-04-02 to 2027-04-09
3.3 | Kiểm thử UAT |  | PWH | Đặng Thị Hồng Huệ | 100% | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 2 | bar: 2027-04-02 to 2027-04-09
5 | Golive (Local site) |  | PWH | Phạm Tiến Hưng | 100% | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 2 | bar: 2027-04-02 to 2027-04-09
6 | Hỗ trợ sau Golive (Onsite) |  | PWH | Phạm Tiến Hưng | 100% | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 2 | bar: 2027-04-02 to 2027-04-09
V | Nghiệm thu dự án | [6 empty] | 4 | bar: 2027-04-02 to 2027-04-09
1 | Hoàn thành bàn giao tài liệu vận hành |  | PWH | Phạm Tiến Hưng | 100% | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 2 | bar: 2027-04-02 to 2027-04-09
2 | Hoàn tất thủ tục đóng dự án |  | PWH | Phạm Tiến Hưng | 100% | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 2 | bar: 2027-04-02 to 2027-04-09

## 4. Nhân sự dự án
DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA DỰ ÁN
STT | Họ Tên | Đơn vị/Ban | Chức Vụ | Vai trò trong dự án | Điện thoại | Email | Ghi chú
Project Weaken Holiday
1 | Phạm Tiến Hưng | Project Weaken Holiday | Giám đốc dự án | Triển khai và quản lý dự án |  | hungpham772006@mail.com
2 | Nguyễn Ngọc Huyền | Project Weaken Holiday | BA | Phân tích nghiệp vụ |  | huyen123@mail.com
4 | Hoàng Minh Quang | Project Weaken Holiday | Developer | Lập trình frontend |  | quang123@mail.com
5 | Đặng Thị Hồng Huệ | Project Weaken Holiday | Tester | Kiểm thử hệ thống |  | hue0508@mail.com
6
7
Công ty YYY
1
2
3
4

## 7. Cập nhật tiến độ (hidden)
DỰ ÁN QLĐV VÀ ĐỊNH MỨC THỨC ĂN
[5 empty] | Action Tracking Sheet Nhật ký hoạt động dự án |  |  | Status Trạng thái
[8 empty] | Chưa bắt đầu | Not Started | 3
[5 empty] | Project Manager: : Trần Thế Anh Quản trị dự án |  |  | Đang diễn ra | In Progress | 1
[5 empty] | Workstream Lead: <Tên trưởng nhóm công việc> Trưởng nhóm công việc |  |  | Hoàn thành | Completed | 0
[5 empty] | Updated by: Trần Thế Anh Cập nhật bởi |  |  | Trễ tiến độ < 1 tuần | Delay < 1 week | 0
[5 empty] | Updated on: 22/01/2018 Ngày cập nhật |  |  | Trễ tiến độ > 1 tuần | Delay > 1 week | 0
[8 empty] | Bãi bỏ | Dropped | 0
4
No. STT | Date Raised Ngày cập nhật | Source Nguồn (Nội bộ/Ngoài dự án) | Workstream Nhóm công việc | Topic Chủ đề | Description Nội dung | Status Trạng thái | Due date Ngày kết thúc | Revised Due Date Cập nhật lại ngày kết thúc | Owner Người chịu trách nhiệm | Comment Tracking Thông tin bổ sung
1 | 19/01/2018 | Cuộc họp khởi động dự án | Hỗ trợ dự án | - Tổ chức họp Khởi động dự án |  | In Progress | 22/1/2018 |  | Lưu Chí Hiếu Nguyễn Phương Hạnh | Thủy Cung đã gửi thông tin Safari đã gửi thông tin
2 | [5 empty] | Not Started
3 | [5 empty] | Not Started
4 | [5 empty] | Not Started
5
6
7